## Hoja1
TAREAS SISTEMAS 2024
TAREA | ESTADO | NOVEDADES | PERSONAS A CARGO
Sistema de Transcripción de Audios Médicos en Resonancia | FINALIZADO | Se instaló el sistema TRANSCRIBE IA y se esta utilizando con éxito | DIEGO / MATIAS
Copias de seguridad en nube | FINALIZADO | Se logro configurar la nube de sanatorio garay en google cloud. En la misma se encuentran las copias de seguridad de la base de datos, y se encontraran las copias digitalizadas de las carpetas de historias clinicas. | DIEGO / MATIAS
Sistema de Inventario de Farmacia (Primera etapa) | FINALIZADO | Se logro realizar el aplicativo web para que farmacia pueda hacer el inventario de forma digital. Se realizo el primer inventario el 30/10 con éxito. Ahora se esta trabajando en la segunda etapa, para poder hacer una aplicación con escaner de qr de cada medicamento para hacer el proceso del inventario mas dinamico. | DIEGO / MATIAS / FARMACIA
Traspaso de la Sala de Servidores (Área Infraestructura) | EN EJECUCION | Falta terminar parte electrica (electricista y bandejas) - VER ADJUNTO | MANTENIMIENTO / ELECTRICISTA / RICARDO / ICOP
Traspaso de la Sala de Servidores (Área Sistemas) | EN EJECUCION | Rack y Servidor nuevo instalados. Falta prueba del servidor (una vez terminada la parte electrica de la sala por el electricista) para poder darle conexión a algoritmo para que empiece con la instalacion de base de datos, aplicativos y configuraciones. Una vez que Algoritmo realice estas tareas se establece dia de migracion. | RICARDO / ENZO / MATIAS
Obra de Red de Fibra Óptica | EN EJECUCION | Avanzando con normalidad - VER ADJUNTO | RICARDO / MATIAS / ICOP / MANTENIMIENTO / ARI
Sistema de Inventario de Farmacia (Segunda etapa) | EN EJECUCION | Se esta desarrollando la APP y esperando novedades de PRAXIS. Le tiene que llegar la impresora de QR y el escaner individual. | DIEGO / MATIAS / PRAXIS / FARMACIA
Sistema de Escaneo de Historias Clínicas | EN EJECUCION | Se aprobo el presupuesto. Diego realizo las configuraciones de nube para el guardado y copia de seguridad de las historias clinicas. Estamos esperando que PRAXIS traiga, instale y configure los nuevos equipos en el sanatorio, para que diego pueda hacer la integracion con la nube para el guardado y visualizacion. | MATIAS / DIEGO / PRAXIS
Sistema de Aranceles | EN EJECUCION | Diego ya realizo dentro del sistema externo el area de aranceles. Ahora comienza Tamara y Evelyn a cargar convenio por convenio. Se esta trabajando con ALGORITMO para lograr hacer un web service para integra este sistema con el sistema de gestion ALGORITMO del sanatorio. | DIEGO / MATIAS / ALGORITMO / TAMARA / EVELYN
Pulseras de Identificación de Pacientes | EN EJECUCION | Praxis nos presento una nueva impresora dado el inconveniente que teniamos por los pacientes pediatricos. Matias de Algoritmo le envia a Diego un documento con las configuraciones para que diego y ricardo pueda configurar la nueva impresora | PRAXIS / DIEGO / RICARDO / ENZO
Mejora en la Indicaciones de Medicamentos | EN EJECUCION | Luego de varias reuniones, para poder realizar la facturacion por dia de medicamentos, se debe trabajar antes en las areas para mejorar los procesos. Se esta trabajando en colaboracion con Farmacia, facturacion y enfermeria para lograr esto. | DIEGO / MATIAS / ALGORITMO / MA. INES / SILVIO
Actualización del Contrato con Algoritmo (Proveedor del Sistema de Gestión) | EN EJECUCION | Luego de la reunion con los representantes de Algoritmo, establecimos cambios en el contrato con el proveedor. Enviamos a gerencia, la cual esta consultando con el Abogado. Una vez que tengamos el OK lo enviamos a Algoritmo para poder realizarlos. | DIEGO / MATIAS / VANINNA / ALGORITMO
Escaner en Quirofano para digitalizacion de hoja de anestesia | EN EJECUCION | Se configuraron los equipos en quirofanos y el lugar de guardado de los escaneo. Matias Monti desarrolla en la historia clinica digital el formulario para poder cargarlo. Listo. Esta semana capacitamos a los usuarios para la carga | RICARDO / ENZO
Integracion de Sistema SATIQ (UTI - MEDICOS) con el sistema de gestios ALGORITMO. | EN EJECUCION | Nos reunimos con los programadores del SATIQ y Algoritmo, para ver como se pueden integrar. Mientras esperamos que se desarrolle en un futuro un web service, vamos a hacer de forma manual, cargando un pdf manual, dia a dia. Matias Monti trabaja con Diego para realizar este formulario de carga. | DIEGO / MATIAS / ALGORITMO / DR. CASTARATARO
Integracion del área de endoscopia al sistema del sanatorio (algoritmo). | EN EJECUCION | Luego de la reunion con algoritmo nos indican que los equipos de endoscopias deben enviar las imágenes a un PAC. Hoy en dia los equipos no estan haciendo eso. Debemos comunicarnos con el proveedor de los equipos para ver esa posibilidad. Luego si se puede integrar al sistema. Ricardo esta trabajando con el DR. MOLEON para charlar con el proveedor. | RICARDO / ENZO / MATIAS / MA. INES / DR. MOLEON / ALGORITMO
Tablero de control - Estadisticas | EN EJECUCION | Lograr realizar un tablero de control de todas las estadisticas necesarias para la toma de decisiones de los mandos altos. | MATIAS / VANINNA
Sistema de Tickets para Mantenimiento e Informática | EN PREPARACION | Primer reunion con Alejandro de Mantenimiento y Matias de Sistema y se logro realizar un croquis del sistema para que Diego pueda desarrollarlo. | DIEGO / MATIAS / ALEJANDRO
Historia clinica digital de UTI (Enfermeria) | (Semana del 2/12 comenzamos) | Lograr digitalizar todo el proceso de enfermeria y medicamentos de UTI en la historia clinica digital - Reunion programada para la proxima semana. | DIEGO / MATIAS / ALGORITMO / ARIEL DE UTI / SILVIO
Seguro de toda la parte de TI |  | Clarisa me paso el contacto de ROMAN - coordinamos reunion para charlar sobre el tema | MATIAS
Inventario de Equipamiento de Informática | (DICIEMRE 2024) | Actualización del inventario de equipos de informática del sanatorio. Ajuste del inventario existente para tener información precisa que permita una mejor toma de decisiones. | RICARDO / ENZO
Presupuesto y Plan de Trabajo para el Año 2025 | (DICIEMRE 2024) | Desarrollo del presupuesto junto al equipo de IT. Definición de áreas prioritarias para mejoras en Estructura, Equipamiento tecnológico e Implementación de nuevos sistemas. Planificación por fases tecnológicas y áreas, priorizando según las necesidades del sanatorio. Presentación del presupuesto a gerencia/directorio. | MATIAS / DIEGO / RICARDO / ENZO
Mejora en el Sistema de Compras |  | Trabajo conjunto con Ariadna para identificar áreas de mejora en el sistema de compras del sanatorio. | DIEGO / ARIADNA
Historia clinica digital. Completar por voz |  | Instalar en un piso microfonos y configurar las pc (hacer los cambios necesarios) para empezar a probar la carga de protocolos, evoluciones e indicaciones en historia clinica digital por voz por parte de los medicos. | MATIAS / RICARDO / ENZO