[image: C:\Users\Administrador\Desktop\LOGOS\logo - copia (4) - copia.png][image: ]
[image: ]

SEGUIMIENTO – OBRA RED DE FIBRA ÓPTICA Y SALA DE SERVIDORES

· 15/04 – reunión obra fibra óptica – planteo del problema y soluciones.
· 16/04 al 20/05 – ICOP hizo relevamiento, planos (que no habían), de todo el cableado de red desastroso que hay en el sanatorio. Llevo varios días, dada la complejidad de cableado más hechos y poder armar los planos.
· 21/05 -  ICOP presenta primera versión del PROYECTO DE FIBRA OPTICA (en el cual no tenían en cuenta quirófano y 4to piso).
· 22/05 al 24/06 – ICOP hace un nuevo relevamiento de todas las áreas del sanatorio, con medidas de velocidad, etc. y arma nuevo plano y presupuesto.
· 25/06 ICOP presenta versión 2 del Proyecto que contempla todas las áreas del sanatorio.
· 26/06 analizamos el proyecto con asesores de bs as y pedimos algunos cambios.
· 28/06 ICOP presenta versión 3 del Proyecto con los cambios solicitados.
· 28/06 al 25/07 el proyecto lo trabajo gerencia con asesores de bs as.
· 26/07 Nos informan que debemos trasladar la sala de servidores a otra ubicación dado que en ese lugar se colocara un ascensor. (No teníamos esa información antes).
· 27/07 al 08/08 – se buscó nuevo lugar para la sala de servidores (Se trabajó con arquitectos, rrhh, mantenimiento, equipo de IT.
· 8/08 -  se elige la sala de corte de gasas como la mejor opción posible dentro de las posibilidades).
· 8/08 al 21/08 – ICOP reacondiciona el proyecto a la nueva sala de servidores elegida.
· 15/08 – se suma al equipo de IT Diego acosta.
· 21/08 – Gerencia/directorio aprueban el presupuesto de RED DE FIBRA OPTICA. – Se informa que el trabajo de ICOP comienza a partir del 1/10.
· 21/08 – Se comienza a armar proyecto de cambio de sala de servidores junto a red de fibra óptica.
· 04/09 al 19/09 – Se comienza a armar planos de la sala, plan de contingencia, características de los servidores, etc. 
· [bookmark: _GoBack]11/09 – se compra e instala nueva UPS.
· 17/09 – DIEGO se reincorpora de manera presencial al sanatorio. Se comienza a ver posibilidad de servidor físico o virtual para copias de seguridad.
· 20/09 – se suma ALEJANDRO y ARIADNA al proyecto. Alejandro empieza a solicitar presupuestos de piso, bandejas, aire acondicionados, vidrios, etc.
· 26-09 – Se consulta a Alejandro sobre la pared de la sala actual de servidores para poner el rack de cámaras.
· 27-09 – Alejandro solicita planos y hace consulta sobre otros puntos a tener en cuenta.
· 02/10 – Reunión con ICOP para empezar la red de fibra óptica. Se establecieron metodologías de trabajo junto al equipo de Mantenimiento e IT.
· 3/10 – se presenta a gerencia y se aprueba la compra de un servidor físico de respaldo para seguridad. 
· 8/10 – se presenta proyecto de toda la obra completa de sala de servidores. Se aprueba piso, vidrios y electricidad. Se solicita nuevo presupuesto de climatización y Vaninna habla con ICOP para ver presupuesto de servidor.
· 9/10 – llega el rack principal para la sala de servidores.
· 10/10 – Visita del proveedor STI ingeniería para realizar el presupuesto nuevo de Aire acondicionado.
· 15/10 – STI presenta el presupuesto / se pide mejora / se logra un 10% de descuento.
· 23/10 – Se aprueba presupuesta de STI. El proveedor realiza la compra de equipos y nos avisan para la instalación de los mismos. 
· 25/10 – se instala piso conductivo en la sala.
· 29/10 – se paga el anticipo a STI y ellos ya solicitaron los equipos.
· 30/10 – se finaliza con la obra del frente de la sala (vidrios DVH).
· 31/10 – Alejandro nos indica que la obra edilicia de la sala esta terminada (paredes, pisos, etc.) solo falta aire acondicionado y red eléctrica.
· 4/11 – se establece junto a todo el equipo involucrado en la obra los próximos trabajos a realizar:
· 1.Terminar con la bandeja del resonador
· 2. Realizar otro agujero para el pasillo principal 
· 3. Caño de cruce para el CEMED 
· 4. Bandeja para el Rack de Quirófano 
· 5. Bandeja para Oficina de cómputos.
· 6. Realizar agujero de sala de espera quirófano hacia sala actual de servidor 
· 7. Realizar bandeja dentro de la sala actual del servidor para la sala de Rack de Cámaras 
· 8. Realizar la Sala para el Rack de Cámaras
· 9. Mover aire acondicionado sala actual
· 10. Caja y conexión del tercer piso, en Fideicomiso para realizar la instalación del nuevo Rack de pared.
· 6/11 – se finalizan con los primero 6 puntos anteriores (prioritarios para el paso de la red de fibra óptica).
· 6/11 – se acondicionan los pasillos y lugares donde se va a realizar el tendido de la fibra.
· 6/11 – comienza el tendido de la red de fibra óptica.
· 5/11 – se reclama trabajo a STI.
· 7/11 – STI nos avisa que les llegaron los equipos y comienzan con la instalación en la sala.
· 14/11 – Se consulta sobre el avance del tendido. Va en tiempo. Se solicita la terminación de bandejas del primer piso, pasillo de terapia para continuar con ese área.
· 15/11 – Se solicitan nuevamente las bandejas del primer piso para poder instalar el rack en este área.
· 15/11 – se solicita a Emilio la bandeja desde la sala de computos hacia el exterior para el ingreso de la redes de internet.
· 19/11 – Nos informan los arquitectos/mantenimiento que la sala del rack de planta baja (donde va el rack par las cámaras de seguridad y el servidor viejo) se encuentra finalizada. Ariadna nos indica que están terminando de colocar la puerta.
· 19/11 – Ariadna nos solicita que coordinemos la red del office del primero piso para informar a los arquitectos.
· 19/11 – se trabaja con Alejandro y Emilio para la instalación del segundo aire acondicionado en la sala.
· 20/11 – Alejandro informa que coordino con electricista y Ricardo para el avance en bandejas y avance en tendidos. Se establecieron criterios para poder seguir avanzando.
· 20/11 – se solicita a Emilio cambiar ventilador del pasillo de terapia.
· 21/11 -  continúa el tendido de la fibra por la parte del CEMED, Primer Piso (Zona Laboratorio y Farmacia) y En el Segundo Piso, Sector Cocina de los consultorios del Segundo.
· 22/11 – se instala rack en segundo piso y ya se encuentra pasada la fibra óptica.
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